УТВЕРЖДЕН

комиссией по рассмотрению

проектов, реализуемых на

территории Ивановской области

(протокол от 26.12.2017 № 6)

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода* ***Фурманов****»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Фурманов | Срок начала и окончания программы | 12.2016 г. – 12.2025 г. |
| **Куратор** | *Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса экономического развития Ивановской области Давлетова Светлана Валентиновна* | | |
| **Руководитель программы** | *Глава Фурмановского муниципального района Ключарев Дмитрий Игоревич* | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | *Департамент экономического развития и торговли Ивановской области*  *Администрация Фурмановского муниципального района* | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | |
| **Цели программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:*  *- создания к концу 2018 года 0,95 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;*  *- привлечения к концу 2018 года 683,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;*  *- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».*  *2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 19,8 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года* | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План достижения показателей программы** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| * *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *основной* | 0 | 0,9 | 0,95 |
| * *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | *основной* | 3 | 3 | 13 |
| * *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.* | *аналитический* | 0 | 483,4 | 683,4 |
| * *Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | *основной* | 21,3% | 20,3% | 19,8% |
|  | * *Уровень зарегистрированной безработицы* | *аналитический* | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
|  | * *Коэффициент напряженности на рынке труда, чел./вак.* | *аналитический* | 1,3 | 1,0 | 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | |
| 2017 | 2018 |
| * *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | 0 | 0,15 | 0,2 |
| * *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | *аналити-ческий* | - | - | - |
| * *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | - | - | - |
| * *Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | *аналити-ческий* | - | - | - |
| * *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.* | *аналити-ческий* | 0 | 483,4 | 683,4 |
| * *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.* | *аналити-ческий* | 14 | 26 | 45 |
| * *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.* | *аналити-ческий* | 53,4 | 483,4 | 683,4 |
| * *Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.* | *аналити-ческий* | - | - | - |
| * *Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.* | *аналити-ческий* | - | - | - |
| **Результаты программы** | * *Создание к 2018 году 950 новых рабочих мест.* * *Привлечение к 2018 году около 700 млн. рублей инвестиций в основной капитал.* | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | *Для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода сформированы инвестиционные площадки: 8 «зеленых» площадок (свободные земельные участки) и 5 «коричневых» площадок (неиспользуемые здания).* | | | | |

**3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | |
| 1.1. | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Фурманов | Мероприятие | 09.2017 | В презентации приняли участие 10 представителей российских инвесторов; осуществлены повторные контакты не менее чем с 3 инвесторами | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 2 | *Направление «Повышение эффективности муниципального управления»* | | | | | |
| 2.1. | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | Проект | 01.2017-12.2017 | Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 3. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | |
| 3.1. | Благоустройство Фурмановского муниципального района | Проект | 01.2017-12.2018 | Благоустройство улиц, дворов, скверов, парков и т.д.; озеленение территории моногорода; освещение территории моногорода | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.2 | Благоустройство сквера М.А.Дудина  на ул. Студнева | Проект | 04.2017-08.2017 | Создание эстетичного вида города, дополнительное место отдыха горожан | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.3 | Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская | Проект | 08.2017-12.2017 | Создание эстетичного вида города, дополнительное место отдыха горожан | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.4 | Ремонт общественной бани на ул.Студнева,6 | Проект | 07.2017-12.2017 | Ремонт общественной бани | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 3.5 | Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры  на ул. Советская, д. 7 | Проект | 08.2017-10.2017 | Капитальный ремонт крыши | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| 4 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | |
| 4.1. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест в МСП | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 4.2 | Оказание финансовой поддержки СМСП | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Создание новых рабочих мест в МСП | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 5 | *Направление «Развитие образования»* | | | | | |
| 5.1 | Приобретение школьных автобусов | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Обеспечение транспортной безопасности при перевозке детей | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.2 | Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул.Возрождение д.13, под начальную школу | Проект | 01.05.2017-31.12.2018 | Реконструкция помещения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.3 | Приобретение школьных учебников | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Развитие дошкольного образования; развитие общего образования; развитие дополнительного образования | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.4 | Ремонт кровли общеобразовательных учреждений | Мероприятие | 01.05.2017-31.12.2018 | Ремонт кровли | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.5 | Замена покрытий полов в коридорах здания МОУ СОШ №1, расположенного по адресу: ул.Тимирязева,42 | Мероприятие | 06.2017-12.2017 | Замена покрытий полов в коридорах общеобразовательного учреждения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 5.6 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни здания МОУ СОШ №10, расположенного по адресу: ул.Тимирязева, 10 | Мероприятие | 06.2017-12.2017 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни общеобразовательного учреждения | администрация Фурмановского муниципального района | И.Ю. Саломатина, начальник отдела образования администрации Фурмановского муниципального района |
| 6 | *Направление «Развитие здравоохранения»* | | | | | |
| 6.1. | Получение автомобиля скорой медицинской помощи | Мероприятие | 12.2018 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и улучшение качества предоставления медицинских услуг населению | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 6.2. | *Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в* *ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования)* | Проект | 12.2017 | Улучшение качества оказания медицинской помощи населению и приведение зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике к соответствию санитарным правилам и строительным нормам. | Администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 7 | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | |
| 7.1. | Создание трикотажного производства  II-этап | Проект | 2016-12.2017 | Строительство нового производственного корпуса;  создание 360 новых рабочих мест; привлечение 500 млн. руб. инвестиций в основной капитал | ООО «МИРтекс» | Н.А. Савельев, генеральный директор |
| 7.2. | Строительство фанерного завода | Проект | 06.2017-12.2018 | Создание 50 новых рабочих мест; привлечение 100 млн. руб. инвестиций в основной капитал | ООО «СевЛесПил» | С.В. Сметанин, генеральный директор |
| 7.3. | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | Проект | 01.2018-12.2018 | Повышение качества электроснабжения | администрация Фурмановского муниципального района | Д.И. Ключарев, глава Фурмановского муниципального района |
| 8 | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | |
| 8.1. | 1.Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района  2. Сокращение количества дорожно-транспортных проишествий | Проект | 01.2017-12.2018 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети; текущее содержание автомобильных дорог; организация эффективного функционирование транспортной системы города | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 8.2 | Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская | Проект | 01.2017-12.2017 | Ремонт дорог | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 8.3 | Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Д.Бедного, ул.Мичурина, ул.Возрождения | Проект | 01.2017-12.2017 | Ремонт тротуаров | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 9 | *Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»* | | | | | |
| 9.1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | Мероприятие | 01.2017-12.2018 | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий; поддержка граждан в улучшении жилищных условий | администрация Фурмановского муниципального района | Л.Г. Горбачева, начальник отдела экономического развития и торговли администрации Фурмановского муниципального района |
| 9.2 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.Фурманов» | Мероприятие | 01.2017-12.2017 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная, Красина в г.Фурманов» | администрация Фурмановского муниципального района | А.В. Шилов, начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 10 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | |
| 10.1 | Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017» | Мероприятие | 02.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 500 сильнейших спортсменов из городов ЦФО от 7 до 60 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.2 | Культурно-спортивная программа, посвященная Дню физкультурника | Мероприятие | 08.2017 | Ежегодно в мероприятии принимают участие 1000 ветеранов спорта и молодых спортсменов Фурмановского района | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.3 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля» | Мероприятие | 08.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов из городов ЦФО от 12 до 50 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 10.4 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова | Мероприятие | 11.2017 | В соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов из городов ЦФО от 8 до 18 лет | администрация Фурмановского муниципального района | О.В. Куликова, и.о. начальника отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района |
| 11 | *Направление «Развитие культуры и туризма»* | | | | | |
| 11.1 | Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина | Мероприятие | 11.2017 | Организация культурного досуга | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.2 | Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову | Мероприятие | 12.2017 | Установка бюстов на аллее по ул.Студнева и на территории «Летнего сада» | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.3 | Модернизация кинозала ЦДК в рамках участия в конкурсе проводимом Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел.» | Мероприятие | 12.2017 | Повышение статуса ЦДК, осуществление просмотра кинофильмов | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 11.4 | Установка знаков туристической навигации | Мероприятие | 12.2018 | Развитие туризма на территории моногорода | администрация Фурмановского муниципального района | М.А. Аронец, начальник отдела культуры администрации Фурмановского муниципального района |
| 12. | *Направление «Содействие трудоустройству граждан, обратившихся в службу занятости населения»* | | | | | |
| 12.1 | Реализация мероприятий по содействию занятости населения | Мероприятие | 12.2018 | Сохранение стабильности на рынке труда | ОГУ «Фурмановский центр занятости населения» | Е.В.Сергеева, директор ОГУ «Фурмановский центр занятости населения» |

**4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| 1 | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций* | *Паспорт проекта утвержден* | *этап* | *10.04.2017* |
|  | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций* | *Сформирован Управляющий комитет и Проектный офис* | *контрольная точка* | *10.07.2017* |
|  | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций* | *Разработано и внедрено положение по проектному управлению* | *контрольная точка* | *10.10.2017* |
|  | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций* | *Разработаны и утверждены регламенты проектной деятельности* | *контрольная точка* | *20.11.2017* |
|  | *Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций* | *Проект завершен* | *этап* | *29.12.2017* |
| 2 | *Развитие здравоохранения* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 2.1 | *Получение автомобиля скорой медицинской помощи* | *Мероприятие завершено* | *этап* | *12.2018* |
| 2.2 | *Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования)* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2017* |
| 3 | *Благоустройство Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в адресную муниципальную программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 3.1 | *Благоустройство сквера М.А.Дудина*  *на ул. Студнева* | *Проект завершен* | *этап* | *31.08.2017* |
| 3.2 | *Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2017* |
| 3.3 | *Ремонт общественной бани на*  *ул.Студнева,6* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2017* |
| 3.4 | *Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры*  *на ул. Советская, д. 7* | *Проект завершен* | *этап* | *18.10.2017* |
|  | *Благоустройство Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 4 | *Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе* | *Включение объекта в адресную муниципальную программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 4.1 | *Заключение соглашения о выделении средств ДЭРиТ на поддержку СМСПмоногорода Фурманов* | *Заключение соглашения* | *Контрольная точка* | *01.05.2017* |
| 4.2 | *Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 5 | *Развитие образования Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 5.1 | *Приобретение школьных автобусов* | *Включение объекта в программу* | *Контрольная точка* | *12.2018* |
| 5.2 | *Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул.Возрождение д.13, под начальную школу* | *Включение объекта в программу* | *Контрольная точка* | *12.2018* |
| 5.3 | *Ремонт кровли общеобразовательных учреждений* | *Включение объекта в программу* | *Контрольная точка* | *12.2018* |
| 5.4 | *Замена покрытий полов в коридорах общеобразовательного учреждения* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2017* |
| 5.5 | *Ремонтные работы в горячем цехе кухни общеобразовательного учреждения* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2017* |
|  | *Развитие образования Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 6 | *Создание трикотажного производства*  *II-этап* | *Создание трикотажного производства*  *II-этап* | *этап* | *12.2017* |
| 7 | *Строительство фанерного завода* | *Строительство фанерного завода* | *этап* | *12.2018* |
| 8 | *Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода* | *Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода* | *этап* | *12.2018* |
| 9 | *Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 9.1 | *Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2017* |
| 9.2 | *Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Д.Бедного, ул.Мичурина, ул.Возрождения* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2017* |
|  | *Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 10 | *Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в адресную муниципальную программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 10.1 | *Корректировна проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная,*  *Красина в г.Фурманов»* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2017* |
|  | *Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 11 | *Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в адресную муниципальную программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 11.1 | *Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017»* | *Проект завершен* | *этап* | *02.2017* |
| 11.2 | *Культурно-спортивная программа посвященная Дню физкультурника* | *Проект завершен* | *этап* | *08.2017* |
| 11.3 | *Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля»* | *Проект завершен* | *этап* | *08.2017* |
| 11.4 | *Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова* | *Проект завершен* | *этап* | *11.2017* |
|  | *Развитие физической культуры и спорта на территории Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 12 | *Развитие культуры Фурмановского муниципального района* | *Включение объекта в адресную муниципальную программу* | *этап* | *01.01.2017* |
| 12.1 | *Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина* | *Проект завершен* | *этап* | *11.2017* |
| 12.2 | *Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2017* |
| 12.3 | *Модернизация кинозала ЦДК в рамках участия в конкурсе проводимым Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. чел.»* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2017* |
| 12.4 | *Установка знаков туристической навигации* | *Проект завершен* | *этап* | *12.2018* |
|  | *Развитие культуры Фурмановского муниципального района* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |
| 13. | *Содействие трудоустройству граждан* | *Проект завершен* | *этап* | *31.12.2018* |

**5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | | **Всего, млн руб.** |
| **2017** | **2018** |
| 1 | Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Фурманов | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Фурмановского муниципального района в части работы по привлечению инвестиций | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство Фурмановского муниципального района | 22,03 | 21,63 | 43,66 |
| 4 | Создание «Дудинского сквера»  на, ул. Студнева | 0,80 | 0 | 0,80 |
| 5 | Благоустройство общественной территории на ул.Острецовская | 5,39 | 0 | 5,39 |
| 6 | Ремонт общественной бани на ул.Студнева,6 | 5,51 | 0 | 5,51 |
| 7 | Капитальный ремонт крыши здания Центрального Дворца культуры  на ул. Советская, д. 7 | 0,81 | 0 | 0,81 |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| 9 | Оказание финансовой поддержки СМСП | 8,53 | 0 | 8,53 |
| 10 | Приобретение школьных автобусов | 2,78 | 2,80 | 5,58 |
| 11 | Изготовление ПСД на реконструкцию здания, расположенного по адресу ул. Возрождения, д.13, под начальную школу | 0,80 | 0 | 0,80 |
| 12 | Приобретение школьных учебников | 3,06 | 3,06 | 6,12 |
| 13 | Ремонт кровли общеобразовательных учреждений | 6,23 | 6,23 | 12,46 |
| 14 | Замена покрытий полов в коридорах здания МОУ СОШ №1, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, д. 42 | 0,52 | 0 | 0,52 |
| 15 | Ремонтные работы в горячем цехе кухни здания МОУ СОШ №10, расположенного по адресу: ул. Тимирязева, д. 10 | 0,33 | 0 | 0,33 |
| 16 | Создание трикотажного производства  II-этап | 500 | 0 | 500 |
| 17 | Строительство фанерного завода | 0 | 100 | 100 |
| 18 | Строительство блочной трансформаторной подстанции для электроснабжения фанерного завода | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 19 | Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района | 72,96 | 55,67 | 128,63 |
| 20 | Ремонт дорог по ул.Фабричная, ул.Студнева, ул.Мичурина, ул.Возрождения, ул.Ивановская | 20,90 | 0 | 20,90 |
| 21 | Ремонт тротуаров расположенных по ул.Студнева, ул.Колосова, ул.Мичурина, ул.Возрождения | 11,50 | 0 | 11,50 |
| 22 | Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района | 17,54 | 0,50 | 18,04 |
| 23 | Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Фурмановская лыжня-2017» | 0,02 | 0 | 0,02 |
| 24 | Культурно-спортивная программа, посвященная Дню физкультурника | 0,08 | 0 | 0,08 |
| 25 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по бегу на 1609 м «Олимпийская миля» | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 26 | Открытое первенство Фурмановского муниципального района по боевому самбо, памяти Мастера спорта СССР С.А.Коновалова | 0,01 | 0 | 0,01 |
| 27 | Проведение областного песенно-поэтического фестиваля «Сей зерно», посвященного памяти М.А.Дудина | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 28 | Приобретение бюстов поэту М.А.Дудину и фабриканту-меценату Г.К.Горбунову | 0,60 | 0 | 0,60 |
| 29 | Модернизация кинозала ЦДК в рамкахучастия в конкурсе проводимым Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс.чел.» (средства гранта составляют 5,0 млн. руб.) | 0,05 | 0 | 0,05 |
| 30 | Корректировка проекта «Строительство сетей канализации по улицам Колосова, Острецовского, Красноармейская, Дачная,  Красина в г. Фурманов» | 0,10 | 0 | 0,10 |
| 31 | Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в ОБУЗ Фурмановская ЦРБ (по адресу: г. Фурманов, ул. Нижний двор, д. 33) (текущий ремонт за счет средств обязательного медицинского страхования) | 0,225 | 0 | 0,225 |
| ИТОГО | | 681,445 | 194,50 | 875,945 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | * *Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298)* * *Государственная программа Ивановской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области"* * *Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской области"* * *Государственная программа Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области"* * *Государственная программа Ивановской области "Развитие здравоохранения Ивановской области"* * *Государственная программа Ивановской области «ЖКХ и городская среда»* * *Муниципальная программа программы «Благоустройство Фурмановского муниципального района»* * *Муниципальная программа ФМР «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Фурмановского муниципального района»* * *Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе»* |
| **Формальные основания для инициации** | *В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4* |
| **Ключевые риски и возможности** | *Риски:*  *Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода.*  *Сокращение объемов финансирования в рамках муниципальных программ.*  *Получение автомобиля скорой медицинской помощи будет осуществлено при выделении средств из федерального бюджета*  *Возможности:*  *Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты)* |
| **Дополнительная информация** |  |