**оценкА эффективности**

**реализации муниципальных программ Фурмановского муниципального района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Мероприятия подпрограммы | Бюджетные ассигнования, тыс. руб., БАj | Кассовый расход, тыс. руб., Рj | Балльная оценка по критерию «Процент выполнения мероприятий подпрограммы в отчетном году»,  % / баллы, С1 | Балльная оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году»,  % / баллы, С2 | балльная оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году», баллы (предполагаемые значения), С3 | Значение оценки эффективности реализации подпрограммы, баллы, ЭРj= С1+ С2+ С3 | Значение оценки эффективности реализации Программы,  Баллы  ЭР= | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие образования Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Дошкольное образование | | Осуществление отдельных полномочий Ивановской области по обеспечению гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 86 444,241 | 86 399,785 |  |  |  |  |  | | |
| Осуществление отдельных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами | 701,375 | 696,370 |  |  |  |  |  | | |
| Присмотр и уход за воспитанниками в детских дошкольных учреждениях | 86 886,421 | 85 406,312 |  |  |  |  |  | | |
| Присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных группах общеобразовательных школ | 10 526,419 | 10 289,872 |  |  |  |  |  | | |
| Повышение заработной платы отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Повышение заработной платы отдельных категорий работников в дошкольных группах общеобразовательных школ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Осуществление отдельных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах школ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом повышения минимального размера оплаты труда | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **184 558,456** | **182 792,339** | **100%/+25 баллов** | **1%/+10 баллов** | **+10 баллов** | **45 баллов** |  | | |
| Общее образование | | Организация общего доступного и бесплатного образования | 40 340,892 | 40 073,623 |  |  |  |  |  | | |
| Осуществление отдельных полномочий Ивановской области по обеспечению гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных учреждениях | 116 653,708 | 116 579,701 |  |  |  |  |  | | |
| Сохранение и укрепление здоровья обучающихся всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | | |
| - организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы "Развитие образования Фурмановского муниципального района" | 5 276,586 | 5 092,227 |  |  |  |  |  | | |
| - предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся | 3 000,237 | 2 801,04 |  |  |  |  |  | | |
| - поддержка работы школьных кабинетов здоровья | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  | | |
| Организация перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 6 182,068 | 6182,067 |  |  |  |  |  | | |
| Организация работы пунктов проведения экзаменов | 202,634 | 202,602 |  |  |  |  |  | | |
| Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций | 2 842,106 | 2 750,169 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **174 508,231** | **173 691,429** | **100% / +25 баллов** | **0,5% /+10 баллов** | **+10 баллов** | **45 баллов** |  | | |
| Дополнительное образование | | Предоставление субсидий автономным учреждениям на оказание муниципальной услуги "Организация дополнительного образования детей" | 32 135,433 | 32 135,433 |  |  |  |  |  | | |
| Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ", "Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных х программ" | 10 337,263 | 10 337,263 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 661,662 | 661,662 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 494,054 | 494,054 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 26,040 | 26,040 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 208,946 | 208,946 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **43 863,398** | **43 863,398** | **100 % / +25 баллов** | **0%/ 0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| Предоставление мер социальной поддержки | | Осуществление отдельных полномочий Ивановской области | 2 350,612 | 2 350,612 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы по оплате услуг по доставке и пересылке компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях | 26,651 | 23,456 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **2 377,263** | **2 374,068** | **100%/+25 баллов** | **0,1%/ +10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Реализация МУ отделом образования полномочий органов местного самоуправления в сфере образования | | Обеспечение выполнения полномочий, переданных учредителем, в целях стабильного функционирования образовательной системы района, развития сети образовательных учреждений | 24 817,242 | 23 341,393 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **24 817,242** | **23 341,393** | **100%/+25 баллов** | **5,9%/+15 баллов** | **+10 баллов** | **50 баллов** |  | | |
| Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | | Обеспечение организации активного отдыха, оздоровления детей и подростков | 255,00 | 255,00 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время в части | 877,80 | 877,80 |  |  |  |  |  | | |
| Обеспечение организации занятости детей и подростков | 737,638 | 737,638 |  |  |  |  |  | | |
| Осуществление государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 92,40 | 92,40 |  |  |  |  |  | | |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания, в том числе профильных | 616,615 | 616,615 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **2 578,453** | **2 573,112** | **100%/+ 25 баллов** | **0,2%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Создание безопасных условий обучения | | Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями в дошкольных образовательных организациях | 1 685,736 | 1 635,025 |  |  |  |  |  | | |
| Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями в общеобразовательных организациях | 1 528,058 | 1 494,355 |  |  |  |  |  | | |
| Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями в дошкольных группах школ | 216,118 | 183,124 |  |  |  |  |  | | |
| Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористи ческой безопасности в соответствии с требованиями в организациях дополнительного образования | 591,429 | 591,429 |  |  |  |  |  | | |
| Создание условий для получения детьми-инвалидами МДОУ д/с № 8"Березка" качественного образования | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **4 021,341** | **3 903,933** | **100%/ +25 баллов** | **2,9%/ +10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Поддержка и сопровождение одаренных детей и творческих педагогов | | Реализация мер, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков | 45,00 | 44,89 |  |  |  |  |  | | |
| Проведение районных мероприятий в сфере образования | 634,247 | 576,115 |  |  |  |  |  | | |
| Создание комплексной системы работы с одаренными детьми | 337,995 | 337,852 |  |  |  |  |  | | |
| Распространение педагогического мастерства | 42,308 | 42,308 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 059,55** | **1 001,165** | **100%/+25 баллов** | **5,5%/+15 баллов** | **+10 баллов** | **50 баллов** |  | | |
| Освоение этапов спортивной подготовки | | Создание условий для реализации программы спортивной подготовки | 173,336 | 173,336 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **173,336** | **173,336** | **100%/+25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| **Всего по программе** | | | **437 957,27** | **433 714,17** |  |  |  |  | **47,3 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие культуры Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Организация культурного досуга, участие в коллективах самодеятельного народного творчества | | Организация культурного досуга в коллективах самодеятельного и народного творчества | 9 828,58 | 9 828,58 |  |  |  |  |  | | |
| Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры | 1 299,02 | 1 299,02 |  |  |  |  |  | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1 139,0 | 1 139,0 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 3 992,55 | 3 992,55 |  |  |  |  |  | | |
| Субсидия на устройство асфальто-бетонного покрытия под спортивную площадку на территории Летнего сада | 1 141,2 | 1 141,2 |  |  |  |  |  | | |
| Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 228,8 | 228,8 |  |  |  |  |  | | |
| Восстановление и содержание Летнего сада | 3 732,3 | 3 732,3 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 821,6 | 1 657,6 |  |  |  |  |  | | |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **23 183,0** | **23 019,0** | **100 % /+25 баллов** | **0,7%/ +10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Организация библиотечного обслуживания | | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  | | |
| Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | 5 397,9 | 5 372,7 |  |  |  |  |  | | |
| Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности библиотек | 309,8 | 309,8 |  |  |  |  |  | | |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 14,9 | 14,9 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 2 129,8 | 2 129,8 |  |  |  |  |  | | |
| Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 122,05 | 122,05 |  |  |  |  |  | | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на исполнение переданных полномочий Фурмановского муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения | 1 068,6 | 1 068,6 |  |  |  |  |  | | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 59,04 | 59,04 |  |  |  |  |  | | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 968,2 | 968,2 |  |  |  |  |  | | |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **10 110,2** | **10 085,1** | **100%/ +25 баллов** | **0,2%/ + 10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Развитие музейного дела и обеспечение сохранности музейных фондов | 2 574,1 | 2 573,8 |  |  |  |  |  | | |
| Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 295,1 | 295,1 |  |  |  |  |  | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры до средней заработной платы в Ивановской области | 865,2 | 865,2 |  |  |  |  |  | | |
| Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений культуры бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 49,6 | 49,6 |  |  |  |  |  | | |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **3 784,0** | **3 783,7** | **100 %/ +25 баллов** | **0,1 %/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Обеспечение выполнения полномочий, переданных учредителем в целях стабильного функционирования учреждений культуры | | Реализация отделом культуры полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры | 7 293,6 | 7 274,4 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **7 293,6** | **7 274,4** | **100%/+25 баллов** | **0,3%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Деятельность в области демонстрации кинофильмов | | Основное мероприятие «Показ киновидеофильмов» | 759,8 | 759,8 |  |  |  |  |  | | |
| **ИТОГО по подпрограмме** | **759,8** | **759,8** | **100%/+25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **45 130,6** | **44 922,0** |  |  |  |  | **89,8 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Благоустройство Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Уличное освещение | | Содержание уличного освещения | 2 343,147 | 2 296,354 |  |  |  |  |  | | |
| Оплата электрической энергии | 10 170,00 | 9 866,324 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **12 513,147** | **12 162,678** | **100 % / +25 баллов** | **2,8%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в Фурмановском муниципальном районе | | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | 3 687,955 | 3660,750 |  |  |  |  |  | | |
| Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения (иные бюджетные ассигнования) | 5,374 | 5,374 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **3 693,329** | **3 666,124** | **100 % /+25 баллов** | **0,74%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **+90 баллов** |  | | |
| Благоустройство территорий общего пользования | | Ликвидация стихийных свалок | 1 430,276 | 1 430,276 |  |  |  |  |  | | |
| Ремонт и содержание контейнерных площадок | 127,976 | 127,976 |  |  |  |  |  | | |
| Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения поселения | 2 866,489 | 2 489,919 |  |  |  |  |  | | |
| Изготовление проектно – сметной документации сливной станции для ЖБО | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |  | | |
| Прочее благоустройство | 7 484,226 | 7 137,829 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **12 358,967** | **11 636,00** | **100%/+25 баллов** | **5,85%/+15 баллов** | **+55 баллов** | **95 баллов** |  | | |
| Содержание и благоустройство городских кладбищ | | Содержание мест захоронения | 1 096,501 | 901,191 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 096,501** | **901,191** | **75,51 % / -10 баллов** | **0%/0 баллов** | **+10 баллов** | **0 баллов** |  | | |
| Зеленый и благоустроенный город | | Содержание, ремонт объектов озеленения | 1 708,260 | 1 708,260 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 708,260** | **1 708,260** | **100 % / +25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| Формирование современной городской среды | | Расходы на формирование современной городской среды | 22 350,193 | 16 922,671 |  |  |  |  |  | | |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 5 654,574 | 5 649,777 |  |  |  |  |  | | |
| Организация благоустройства территорий в рамках поддержки местных инициатив | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **30 504,767** | **25 072,448** | **26,73 % / -50 баллов** | **0,06%/+10 баллов** | **+10 баллов** | **-30 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **61 874,971** | **55 146,701** |  |  |  |  | **34,7 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие транспортной системы Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | | Содержание автомобильных дорог | 38 181,272 | 36 224,459 |  |  |  |  |  | | |
| Исполнение полномочий Фурмановского муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог местного значения вне границ населенных пунктов Фурмановского муниципального района и в границах населенных пунктов сельских поселений | 12 753,519 | 12 753,519 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **50 934,791** | **48 977,978** | **100 % +25 баллов** | **3,84%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **+90 баллов** |  | | |
| Ремонт автомобильных дорог | | Ремонт автомобильных дорог | 37 746,652 | 37 606,651 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов дорог | 11 126,103 | 10 869,345 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **48 872,755** | **48 475,996** | **100%/+25 баллов** | **0,81%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **99 807,546** | **97 453,974** |  |  |  |  | **52,0 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Фурмановском муниципальном районе»*** | | | | | | | | | | | |
| **Финансовая поддержка СМСП** | | Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Субсидии на государственную поддержку МСП | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности; субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 11 298,402 | 11 298,402 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **11 298,402** | **11 298,402** | **100%/ +25 баллов** | **0% / 0 баллов** | **+10 баллов** | **35 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **11 298,402** | **11 298,402** |  |  |  |  | **35 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ»*** | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ» | | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | 8 784,422 | 8 675,337 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **8 784,422** | **8 675,337** | **100 % / +25 баллов** | **1,3 % / +10 баллов** | **+55 баллов** | **+90 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **8 784,422** | **8 675,337** |  |  |  |  | **90 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Забота и поддержка»*** | | | | | | | | | | | |
| Организация льготного банного обслуживания | | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, расположенным на территории ФГП, оказывающим услуги по помывке в ванных и общих отделениях бань, возникающих из – за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного самоуправления | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 000,0** | **1 000,0** | **100%/+25 баллов** | **0 баллов** | **+ 10 баллов** | **35 баллов** |  | | |
| Субсидирование для предоставления коммунальных услуг | | Предоставление субсидии ресурс снабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Фурманова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению, в целях возмещения суммы затрат в связи с реализацией гражданам коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению | 39 605,0 | 39 605,0 |  |  |  |  |  | | |
| Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, оказывающим населению сельских поселений услуги холодного водоснабжения и водоотведения | 4 828,8 | 4 828,8 |  |  |  |  |  | | |
| Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, на возмещение суммы затрат в связи с реализацией населению  сельских поселений услуг отопления | 4 009,0 | 4 009,0 |  |  |  |  |  | | |
|  | | **Итого по подпрограмме** | **48 442,8** | **48 442,8** | **100%/+25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+10 баллов** | **+35 баллов** |  | | |
| Субсидирование захоронения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умерших | | Предоставление субсидии на возмещение разницы стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и стоимости услуг погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, специализированной службе по вопросам похоронного дела | 0 | 0 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | |
| **Итого по Программе** | | | **49 442,8** | **49 442,8** |  |  |  |  | **35 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Управление муниципальным имуществом Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Управление муниципальным имуществом | | Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом | 2 297,75 | 1 815,314 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы на ремонт муниципального имущества | 538,441 | 527,381 |  |  |  |  |  | | |
| Проведение технической инвентаризации муниципального имущества | 168,40 | 161,00 |  |  |  |  |  | | |
| Расходы на ремонт муниципального имущества | 216,218 | 215,901 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **3 220,809** | **2 719,596** | **100%/+25 баллов** | **16%/+20 баллов** | **+10 баллов** | **55 баллов** |  | | |
| Содержание муниципального жилищного фонда | | Оплата услуг по начислению, сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда | 150,27 | 145,003 |  |  |  |  |  | | |
| Текущее содержание муниципального имущества и обслуживание муниципального жилищного фонда | 1 688,715 | 1 513,220 |  |  |  |  |  | | |
| Реконструкция многоквартирного дома №14 по ул. Волгоградская г. Фурманова | 599,56 | 599,56 |  |  |  |  |  | | |
| Работы по сносу многоквартирного дома по адресу: г. Фурманов, ул. Красноармейская, д. 3 | 99,703 | 99,703 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **2 538,248** | **2 357,486** | **100%/+ 25 баллов** | **7,2%/+15 баллов** | **+55 баллов** | **95 баллов** |  | | |
| **Итого по программе** | | | **5 759,057** | **5 077,082** |  |  |  |  | **73,6 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа «Земельные отношения Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Фурмановского муниципального района | Выполнение кадастровых, землеустроительных работ | | 157,00 | 157,00 |  |  |  |  |  | | |
| Выполнение услуг об оценке | | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  | | |
| Доставка уведомлений | | 18,00 | 18,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | | **180,00** | **180,00** | **100%/+25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+10 баллов** | **35 баллов** |  | | |
| Комплексные кадастровые работы на территории Фурмановского муниципального района | Проведение комплексных кадастровых работ | | 198,065 | 127,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | | **198,065** | **127,00** | **100%/+25 баллов** | **36%/+20 баллов** | **+ 55 баллов** | **100 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **378,065** | **307,00** |  |  |  |  | **61,9 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | | Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долго и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | 1 292,1 | 1 292,1 |  |  |  |  |  | | |
| Предоставление дополнительной субсидии гражданам на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 292,1** | **1 292,1** | **100%/+25 баллов** | **0% /** **0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** | **-** | | |
| Обеспечение жильем молодых семей | | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 1 695,897 | 1 695,897 |  |  |  |  |  | | |
| Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 695,9** | **1 695,9** | **100%/+25 баллов** | **0 %/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** | **-** | | |
| Приобретение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 322,3 | 3 318,3 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **3 322,3** | **3 318,3** | **100%/+25 баллов** | **0,2%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Стимулирование развития жилищного строительства | | Развитие жилищного строительства | 570,1 | 349,7 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **570,1** | **349,7** | **100%/+25 баллов** | **38,7%/+20 баллов** | **+10 баллов** | **55 баллов** |  | | |
| Развитие газификации Фурмановского муниципального района | | Разработка проектной документации | 12 679,3 | 10 016,3 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **12 679,3** | **10 016,3** | **100%/+25 баллов** | **21%/+20 баллов** | **+55 баллов** | **100 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **19 559,7** | **16 672,3** |  |  |  |  | **93,4 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Организация бюджетного процесса | | Обеспечение функций исполнительных органов | 8 820,6 | 8 813,3 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **8 820,6** | **8 813,3** | **100% / +25 баллов** | **0,1% / +10 баллов** | **+55 баллов** | **+90 баллов** |  | | |
| Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного бюджета | | Резервный фонд администрации Фурмановского муниципального района | 990,0 | 202,7 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **990,0** | **202,7** | **100% / +25 баллов** | **79,5% / +20 баллов** | **+55** | **+100 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **9 810,6** | **9 016,0** |  |  |  |  | **+90 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Безопасный район»*** | | | | | | | | | | | |
| Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | Пожарная безопасность и защита населения на территории Фурмановского городского поселения | 290,268 | 290,267 |  |  |  |  |  | | |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 192,52 | 109,08 |  |  |  |  |  | | |
| Содержание и развитие ЕДДС | 2 226,506 | 2 170,279 |  |  |  |  |  | | |
| Создание резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС | 269,411 | 269,41 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **2 978,705** | **2 839,036** | **100%/+25 баллов** | **4,7%/+10 баллов** | **+10 баллов** | **+45 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **2 978,705** | **2 839,036** |  |  |  |  | **45 баллов** | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в Фурмановском муниципальном районе»*** | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение спортивно - культурных мероприятий | | Организация и проведение спортивно - культурных мероприятий | 4 129,157 | 3 855,463 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **4 129,157** | **3 855,463** | **100%/+25 баллов** | **6,6%/+15 баллов** | **+55 баллов** | **95 баллов** |  | | |
| Развитие молодежной политики Фурмановского муниципального района | | Мероприятия для молодежи, трудоустройство несовершеннолетних | 745,75 | 741,8 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **745,745** | **741,802** | **100%/+25 баллов** | **0,5%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Обеспечение деятельности МКУ «Отдел спорта» | | Обеспечение выполнения функций МКУ «Отдел спорта» | 11 399,1 | 11 214,5 | 100% / +25 баллов |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **11 399,099** | **11 214,501** | **100%/+25 баллов** | **1,6%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **16 274,0** | **15 811,77** |  |  |  |  | **91,2 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Совершенствование местного самоуправления Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов | | Обеспечение деятельности администрации Фурмановского муниципального района, ее структурных подразделений и органов | 70 451,6 | 65 772,7 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **70 451,6** | **65 772,7** | **100% / +25 баллов** | **6,6% / +15 баллов** | **+55 баллов** | **95 баллов** |  | | |
| Открытая информационная политика | | Открытая информационная политика | 281,5 | 204,8 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **281,5** | **204,8** | **100% / +25 баллов** | **27,3% / +20 баллов** | **+55 баллов** | **100 баллов** |  | | |
| Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами | | Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными и муниципальными праздниками, юбилейными и памятными датами | 1 476,6 | 1 441,2 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **1 476,6** | **1 441,2** | **100% / +25 баллов** | **2,4%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Кадры администрации Фурмановского муниципального района | | Кадры администрации Фурмановского муниципального района | 50,0 | 49,0 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **50,0** | **49,0** | **100% / +25 баллов** | **2%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| Улучшение условий и охрана труда в администрации Фурмановского муниципального района и ее структурных подразделениях | | Улучшение условий и охрана труда в администрации Фурмановского муниципального района и ее структурных подразделениях | 25,4 | 25,4 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **25,4** | **24,4** | **100% / +25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **72 285,1** | **67 493,1** |  |  |  |  | **94,9 балла** | | |
| ***Муниципальная программа « Развитие гражданского общества на территории Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района | | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Фурмановского муниципального района | 200,00 | 200,00 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **200,00** | **200,00** | **100% / +25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| Создание системы адаптации и реабилитации инвалидов на территории Фурмановского муниципального района | | Создание системы адаптации и реабилитации инвалидов на территории Фурмановского муниципального района | 120,00 | 120,00 | 100% / +25 баллов | 0%/0 баллов | +55 баллов | 80 баллов |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **120,00** | **120,00** | **100% / +25 баллов** | **0%/0 баллов** | **+55 баллов** | **80 баллов** |  | | |
| Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района | | Квалифицированные кадры Фурмановского муниципального района | 356,6 | 361,6 |  |  |  |  |  | | |
| **Итого по подпрограмме** | **356,6** | **361,6** | **100% / +25 баллов** | **1,1%/+10 баллов** | **+55 баллов** | **90 баллов** |  | | |
| **Итого по Программе** | | | **685,6** | **681,6** |  |  |  |  | **85,3 балла** | | |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений на территории Фурмановского муниципального района»*** | | | | | | | | | | | |
| Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Фурмановского муниципального района | | Приобретение и установка видеокамер системы видеонаблюдения на территории Фурмановского муниципального района | 154,692 | 151,864 |  |  |  |  | |  | |
| Поддержка общественных объединений правоохранительный направленности | 16,50 | 16,499 |  |  |  |  | | |  |
| **Итого по подпрограмме** | **171,192** | **168,363** | **100 % / +25 баллов** | **1,7% / + 10 баллов** | **+ 10 баллов** | **+ 45 баллов** | | |  |
| **Итого по Программе** | | | **171,192** | **168,363** |  |  |  |  | | | **45 баллов** |

**Начальник отдела экономического развития и торговли   
 администрации Фурмановского муниципального района Л.Г. Горбачева**